防灾科技学院2010年地震应急疏散演练方案

一、演练目的

按照《中华人民共和国防震减灾法》的要求，通过地震应急疏散演练，帮助师生员工掌握应急避震的知识和方法，熟悉校园建筑物内应急疏散通道标识，懂得按照应急疏散通道标识所指示的路线和程序，快速、有序、高效地进行疏散，促进全校师生员工增强安全意识，提高在地震灾害和其它紧急情况中自救互救的能力。

二、编制依据

基本依据：《中华人民共和国防震减灾法》、《破坏性地震应急条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家地震应急预案》、《中国地震局地震应急预案》

参考依据：《防灾科技学院维护稳定工作预案》、《防灾科技学院地震应急预案》制定本方案。

三、参加人员

参加地震应急疏散演练的人员为2010年5月12日下午5、6节课在5、6号教学楼上课师生，学院大学生志愿者地震灾害紧急救援队队员，经济管理系应急救援专业的全体学生。

四、演练区域

本次地震应急疏散演练区域为5号、6号教学楼，避险区设在体育场。

五、组织机构与任务分解

（一）领导机构

成立地震应急疏散演练工作领导小组，领导学院地震应急疏散演练工作。

组  长：齐福荣 薄景山

副组长：宿景贵 钟南才 刘春平 迟宝明 谭金意

成  员：学院全体中层干部

（二）指挥机构

成立地震应急疏散演练指挥部，全面负责地震应急疏散演练工作。

指 挥 长：薄景山

副指挥长：宿景贵 钟南才 刘春平 迟宝明 谭金意

指挥部办公室主任：何本华

成      员：田克信 张伟 边修蕊 段玉石 王春红 邹岭

任  务：

1.按照指挥长命令，向各小组传达指挥部指示，督促检查各应急工作组的工作。

2.保持与各工作组的实时联系，收集汇总、上传下达相关信息，提供指挥决策所需信息，向指挥长报告。

3.负责地震应急会议的组织安排，编发地震应急简报。

（三）工作机构

成立若干地震应急演练工作组，具体负责地震应急疏散演练的组织工作。

1.人员疏散与安置组

组  长：侯逾昆

副组长：贾甚杰 王慧彦 冯海成

成  员：学生工作处工作人员，各系党政领导、学生工作办公室人员、辅导员、课堂教师，公共事业管理专业学生，后勤处（服务中心）相关岗位人员。

任  务：

（1）会同治安保卫组、后勤保障组对5号、6号教学楼的消防通道（应急疏散通道）进行标识，设置明显的疏散路线。

（2）安排经济管理系公共事业管理专业的学生担任疏散引导人员，在5号、6号楼的各楼层及楼梯口等疏散通道进行值守，维护主干疏散通道秩序，对疏散人群进行指挥引导和必要的保护。

5号楼的学生疏散现场指挥由冯海城同志担任，6号楼的学生疏散现场指挥由侯逾昆同志担任。

（3）在学院体育场东侧以球场网架为依托，设置明显的指挥部和避险区标识。从北向南依次为避险一区、二区、三区，指挥部及办公室，四区、五区、六区。

（4）对进入避险区的师生进行有序安置，并通过任课教师对人数进行核实统计，并将统计数据及时书面报告应急指挥部办公室；负责记录各区域师生疏散时间。

避险区的现场指挥由贾甚杰、王慧彦二位同志担任，具体协调各避险区现场负责人做好现场工作。

一区现场负责人：刘文堂 司志森，避险对象为6号教学楼5、7、9、11层上课的师生。

二区现场负责人：邵景霞 谢长旺，避险对象为6号教学楼4、6、8、10、12层上课的师生。

三区现场负责人：达勇 高伟，避险对象为6号教学楼1、2、3层上课的师生。

四区现场负责人：洪炳星 唐圣华，在体育场上课的师生。

五区现场负责人：刘晓岚 徐占品，避险对象为5号教学楼北楼上课的师生。

六区现场负责人：于会珍 刘艳增，避险对象为5号教学楼南楼上课的师生。

（5）安排人员维持好避险区学生的秩序。负责组织学生信息的及时收集，并向应急指挥部办公室报告。

（6）为各疏散点负责人和楼内有关参与人配发哨子。

2.治安保卫组

组  长：韩炳东

成  员：保卫处全体人员和志愿者

任  务：

（1）负责打开5号、6号教学楼的所有大门及通道。

（2）安排人员负责体育场南北两个大门进出场秩序。

（3）向各工作组提供对讲机。

（4）协助人员疏散与安置组维护主干疏散通道和避险区的秩序。

3.通信宣传组

组  长：王维新

副组长：贾作璋 房卉

成  员：党委宣传部、团委全体人员、学生志愿者

任  务：

（1）安排校园电视台负责现场直播，做好摄影摄像。

（2）安排广播室播音员值班。

4.后勤保障组

组  长：李明

副组长：李清华 宋建国 胡道华

成  员：后勤处（后勤服务中心）工作人员

主要任务：

（1）协助人员疏散与安置组对5号、6号教学楼的应急疏散通道进行检查，消除障碍和隐患，确保线路畅通和安全。

（2）安排专人负责6号教学楼电梯的关闭与开启。15：45关闭电梯，16：10开启电梯。

（3）在图书馆西门设置医疗救护点，安排应急救援车辆、医生和学生志愿者做好救护工作。

六、演练时间安排

（一）2010年5月11日下午，学院召开中层干部会议对应急疏散演练工作进行部署。

会后，有关部门和系部对师生进行动员，各工作组对参与演练的有关人员进行工作部署。

2010年5月12日12：00前，全部准备工作就绪。

（二）2010年5月12日下午13：30，人员疏散组在图书馆报告厅召开培训会议，明确有关人员参与演练工作的具体要求。参加人员为当日下午5、6节上课的教师和本组工作人员议。

（三）14：30-15：20，学生正常上课。

（四）15：20-15：50，演练准备阶段。

（五）15：50，应急疏散演练开始。

（六）指挥长宣布演练结束后，应急演练各工作组负责人和现场指挥到图书馆第一会议室参加会议。

七、演练程序

模拟地震发生：2010年5月12日15：50某地发生6.0级强地震，波及到学院。

（一）15：20之前，指挥机构、各工作组人员和参与演练人员全部到达指定位置，各工作组负责人向指挥部办公室报告准备情况。

（二）15：20-15：45，任课教师向本教室学生宣讲演练的程序和要求，明确疏散路线和应到达的避险区域，并指派学生骨干协助开展疏散演练工作，指定2名同学留在教室管理好教室物品，不参加疏散。

（三）15：45之前，后勤保障组完成对电梯的检查并关闭电梯。

（四）15：45，各任课教师和工作人员根据指挥长要求校对时间，进入演练准备状态。

（五）15：50，指挥长通过对讲机向各疏散点宣布应急疏散演练开始，由疏散现场指挥向演练人员发出疏散指令。

（六）学院大学生志愿者地震灾害紧急救援队迅速赶往应急疏散指挥部向指挥长报告，听从指挥长的调遣。指挥长下令救援队兵分两路赴疏散地点进行救助工作。

（七）5号、6号教学楼师生疏散步骤：

1.五号教学楼疏散步骤

听到地震演练开始的三声短促哨音后，五号教学楼上课的师生立即疏散。

2.六号教学楼疏散步骤

15:50,六号教学楼疏散点现场指挥通过楼内广播系统发出第一批人员疏散指令，1至3楼层上课的师生立即疏散；其他楼层学生在教室避险。

15：53，六号教学楼疏散点现场指挥通过楼内广播系统发出第二批人员疏散指令，4、6、8、10、12楼层上课的师生开始疏散。

15：56，六号教学楼疏散点现场指挥通过楼内广播系统发出第三批人员疏散指令，5、7、9、11楼层上课的师生开始疏散。

3.各教室师生到达体育场指定的避险区集结完毕后，由任课教师向该区域现场指挥书面报告本教室上课人数和实际到达避险区的人数。

4.体育场各避险区现场负责人将本区集结人数进行统计后，向避险区现场指挥书面报告本区集结人数。

5.避险区现场指挥向指挥部办公室书面报告避险区集结总人数和疏散情况；其他工作组负责人向指挥部办公室报告本组任务完成情况。

6.指挥部办公室核实后，向指挥长报告。大学生救援队向指挥长报告救助任务完成情况。

7.指挥长进行应急演练情况点评。

8.指挥长宣布应急疏散演练结束。全体参加演练人员按照疏散路线有序退场。

八、有关要求和注意事项

（一）学院各系和相关部门要高度重视本次演练，做好动员和工作部署，确保人员到位、责任到位，并于5月12日12：00之前将《应急疏散演练方案》传达到每一位参加演练的工作人员。

（二）参加演练的全体人员要树立“安全第一、责任第一”的思想，服从安排，听从指挥。演练工作人员要熟记演练程序和要求，尽职尽责，确保演练顺利进行。

各任课教师是本教室学生应急疏散演练的第一责任人，要妥善组织好学生按照确定的疏散路线疏散，保障学生安全有序地到达避险区。

（三）如发生演练意外事故，立即报告指挥部办公室，由指挥部办公室安排后勤保障组进行医疗救助。

（四）指挥长宣布演练结束前，参加演练的师生不能离开指定地点。